三门峡市科技计划项目管理办法
第一章  总  则

第一条  为进一步规范和加强市级科技计划项目管理，提高科技计划项目实施质量，根据《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）和《河南省科技厅 河南省财政厅关于进一步优化省级科技计划项目和资金管理的通知》（豫科〔2019〕32号）等有关文件精神，结合我市实际，制定《三门峡市科技计划项目管理办法》（以下简称“办法”）。

第二条  本办法主要适用于市级各类科技计划项目的申报立项、组织实施、结项（验收）等全过程管理。

第三条  市级科技计划项目（以下简称“项目”）管理坚持“宏观引导、权责明确、规范运行、绩效导向、精简高效、诚实守信”的原则，充分调动创新主体的积极性和创造性，促进形成充满活力的科技管理和运行机制。

 科技计划体系

第四条  市科技计划体系由企业主体培育、平台载体建设、科技人才合作、科技创新投入、创新服务环境、社会发展创新、农业科技创新等7类计划30种项目构成。

（一）企业主体培育类计划

1、转型升级重大创新项目

2、科技创新企业培育项目

3、企业技术研发项目

（二）平台载体建设类计划

    4、重点实验室建设项目

5、工程技术研究中心建设项目

6、科技园区建设项目

7、其他科技创新平台建设项目

（三）科技人才合作类计划

8、人才（团队）项目

9、科技人才产学研项目

10、科技成果转化项目

11、科技成果奖励配套项目

12、院地院企合作项目

13、区域协同创新项目

14、国际人才科技合作交流项目

（四）科技创新投入类计划

15、科技创新配套奖补项目

16、社会研发投入引导项目

17、科技金融风险补偿项目

（五）创新服务环境类计划

18、科技创新服务体系建设项目

19、科技创新环境建设项目

20、决策咨询与创新服务项目

（六）社会发展创新类计划

21、软科学项目

22、基础研究项目

23、科技惠民项目

24、县（市、区）创新驱动发展引导项目

25、发明创造与专利项目

（七）农业科技创新类计划

26、农业技术研发项目

27、农业科技示范项目

28、农业科技创新服务体系建设项目

29、科技支撑乡村振兴项目

30、科技助力精准扶贫项目

第五条  市科技局根据全市科技创新需求和重点任务，适时设立、调整相关科技计划。

第三章  项目支持方式

第六条  市科技计划项目按支持方式主要分为前资助、后补助和自主投入三类项目。

第七条  前资助方式主要是对重大创新项目、重点科技需求项目、高层次人才项目等立项后先行给予一定财政资金资助的支持方式。

第八条  后补助方式主要是指从事研究开发和科技服务活动的单位先行实施，事后再给予财政资金补助的支持方式。后补助包括事前立项事后补助、奖励性后补助、引导性后补助和成果后补助四种方式。

（一）事前立项事后补助方式主要是对符合条件的项目，立项（备案）列入市级计划，由承担单位先行投入和组织研发，通过结项（验收）后，给予资金补助。

    （二）奖励性后补助方式主要是对上级部门认定的高新技术企业、创新平台、科技园区等项目，无需立项（备案）、结项（验收），直接按既定奖补政策给予资金补助。

（三）引导性后补助方式主要是对县（市、区）立项并有政策资金支持的项目，可列为市级备案项目，经论证后择优给予资金补助。

（四）成果后补助主要是对自行研发获得的科技创新成果，无需事前立项（备案），通过科技成果登记的，视同结项完成市级科技计划项目，给予成果资助；对科技部门以外其他行业主管部门组织实施的市级以上科技创新项目，实施结项后，经主管部门审核推荐报市科技局备案，视同结项完成市级科技计划项目，通过科技成果登记的，给予成果资助。对参加市级以上创新创业大赛获奖的企事业单位视同为完成市级科技计划项目，通过科技成果登记的，给予成果资助。

第九条  自主投入方式主要是对按照相关科技项目指南，自由申报、择优立项、自筹经费、自主实施的项目，财政经费不予支持，所需经费由项目承担单位自筹解决。

第十条  发挥项目资金导向作用，将科技研发投入及统计数据填报情况作为项目支持的重要依据，对研发投入强度大、增速明显的企事业单位和科研机构优先支持，对没有R&D投入的项目单位原则上不予支持。

第四章  项目管理责任

第十一条  市科技计划项目管理的责任主体：

（一）三门峡市科学技术局（以下简称“市科技局”）。

（二）主管部门，包括各县（市、区）科技管理部门，市直有关部门单位。

（三）项目承担单位。

第十二条  市科技局的主要职责是:统筹安排部署和组织项目管理工作，做好项目管理的监督指导。

第十三条  主管部门的主要职责是：协助市科技局组织开展本地区或本部门（单位）项目管理工作，负责相关材料的审核和组织上报，做好项目过程管理和跟踪服务，协调解决问题。

第十四条  项目承担单位的主要职责是：恪守科研诚信，强化责任意识，认真组织项目实施，自觉接受监督和检查，按时完成结项（验收）。

第五章  项目立项实施

第十五条  市科技局根据全市科技发展规划和战略部署，编制发布年度科技项目指南和申报通知。

第十六条  各主管部门组织本地区或本部门填报项目申请材料，审核推荐至市科技局；经初审公示后由市科技局组织或委托第三方机构开展评审论证，综合专家建议、产业领域、创新布局等因素，确定拟立项支持项目，公示无异议后列入年度科技发展计划。

第十七条  推行“材料一次报送”制度，探索项目网上申报、网上公示，受理、评审、立项过程公开，逐步实现项目申报“一趟都不用跑”。

第十八条  赋予科研人员更大决策自主权，项目实施过程中，项目负责人在研究方向不变、不降低申报指标的前提下可自主调整研究方案和技术路线，报项目主管部门备案。

第十九条  实施周期三年以下的项目以承担单位自我管理为主，不开展过程检查。

第六章  项目结项评价

第二十条  项目实施期满后承担单位要及时提交结项（验收）材料，经主管部门审核后报市科技局申请结项（验收）。
第二十一条  市科技局组织或委托项目主管部门、具备相应资格的机构开展结项（验收）工作，以项目申请书、项目总结报告为依据，根据项目实施管理、目标任务和相关指标完成情况，作出“通过”、“暂缓”、“不通过”三种结项（验收）结论。
第二十二条  结论为“暂缓”的，项目主管部门督导承担单位进行限期整改；对整改后仍不能达到结项（验收）要求和“不通过”的项目，取消项目承担单位今后三年内申报资格。

第七章  附  则

第二十三条  本办法自发布之日起实施。
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